附件1

**禁烧工作专项经费项目支出绩效自评表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 禁烧工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 邯郸市生态环境局 成安县分局 | | | | | | 实施单位 | | 邯郸市生态环境局 成安县分禁烧办 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 225 | 225 | | 45.037 | | 10 | | 20.9% | | 2 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 225 | 225 | | 45.037 | | 10 | | 20.9% | | 2 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在全县范围内对秸秆种植补贴，全面禁止焚烧秸秆，促进农作物秸秆有效利用，确保县域内不烧荒，田间、低头、路边、坑边等不堆积农作物秸秆，消除焚烧隐患，力争实现全县“不烧一把火，不冒一处烟”。 | | | | | | | 按年初目标的20.9%完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 补贴玉米种植面积数量（亩） | | | 2250000 | 45.037 | 25 | | 5.2 | | 尽快拨付资金 | |
| 质量指标 | 补贴的企事业单位数量（个） | | | 11 | 11 | 25 | | 5.2 | | 差额尽快拨付 | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 提升社会服务能力 | | | 改善居民生活生产环境 | 改善居民生活生产环境 | 40 | | 35 | | 加强监督检查 | |
| 满意度  指标 | | 社会满意度指标 | 受益对象满意度（%） | | | 100% | 20.9% | 10 | | 2.9 | | 加快资金拨付进度 | |
| 总 分 | | | | | | | | | 100 | | 50.3 | |  | |